## Hitos Proyecto
ID Proyecto | Nombre Iniciativa | Hito Actual | Entidad Financiera | Programa | Tipología | Presupuesto | Aporte Municipal | Aporte Externo | Monto Adjudicado | Hito 1: Fecha de Postulación | Hito 2: Fecha Aprobación técnica | Hito 3: Fecha Aprobación CORE | Hito 4: Fecha Aprobación Financiera | Hito 5: Fecha Solicitud Pedido Licitación | Hito 6: Fecha Publicación Mercado Público | Hito 7: Fecha de Adjudicación | Hito 8: Fecha Contrato | Hito 9: Inicio de Obra o Diseño | Hito 10: Liquidación por incumplimiento | Hito 11: Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria.
232 | DISEÑO DE CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PARQUE QUEBRADA VERDE | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Saneamiento | 27580000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21/05/2025
1561 | SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | Fecha Contrato | Municipal | Municipal | Transporte | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21/05/2025 |  |  | 15/05/2025
243 | DISEÑOS DE PAVIMENTACION N°1 VALPARAISO - 2012 | Liquidación por incumplimiento | Municipal | Municipal | Transporte | 24720000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 22/04/2025 |  |  | 16/04/2025 |  |  | 08/02/2013 | 08/02/2013
218 | DISEÑO OBRAS DE ATRAVIESO ESTERO, PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIA CALLE EL RETEN Y AV. LAS TABLAS PLACILLA | Liquidación por incumplimiento | Municipal | Municipal | Transporte | 41400000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22/04/2025 | 06/11/2015 |  | 07/02/2016 | 14/03/2016
1553 | PREAVS RESTAURACIÓN MONUMENTO LORD COCHRANE | Fecha Solicitud Pedido Licitación | SUBDERE | PREAVS | Cultura y Patrimonio | 116363306 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22/04/2025 | 17/04/2025
215 | PLAZA SEGURA, CONSTRUCCION PLAZA LOS ACANTOS PLAZ12-PSE-18 | Liquidación por incumplimiento | MIN INT/Subsecretaria Prevención del Delito | FNSP | Espacios Publicos | 49987036 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16/04/2025 | 05/09/2013 |  | 02/01/2014 | 08/04/2014
1563 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE PROGRESO, VALPARAISO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 60000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16/04/2025 |  |  |  | 15/04/2025
44444444444444 | 11111111111111111 | Fecha Publicación Mercado Público | Sin Entidad | Habitabilidad Chile Solidario | Tratamiento de caminos | 12312312312312 | 123123 | 123123 | 0 | [5 empty] | 09/04/2025
211 | DISEÑO PAVIMENTACIÓN CALLE CAÑERÍA, CERRO CORDILLERA | Liquidación por incumplimiento | Municipal | Municipal | Transporte | 21000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 07/04/2025 | 31/03/2014 |  | 01/10/2014 | 01/10/2014
808 | DISEÑO ESPACIO CULTURAL UV N°7 CERRO POLANCO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 43470000 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2016 | [5 empty] | 26/09/2024 |  | 27/02/2025 | 06/03/2025
1448 | DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N°10 | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 1000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 06/02/2025
1537 | DISEÑO PAVIMENTOS VALPARAISO Nº11-2024 | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 47000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 05/02/2025
1376 | REPOSICION AMBULANCIA POSTA SALUD RURAL LAGUNA VERDE | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR Circular 33 | Salud | 125216322 | 0 | 0 | 0 | 18/01/2022 | 22/03/2022 | 05/05/2022 |  | 15/07/2022 |  | 12/08/2024 |  | 07/01/2025
1027 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO UNION VALENCIA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 87023546 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 05/07/2024 |  | 04/12/2024 | 30/12/2024
1547 | MEJORAMIENTO DE ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y RUTAS PEATONALES EN SECTOR CORDILLERA | Fecha Aprobación técnica | MINVU/SERVIU | Espacios Públicos MINVU | Espacios Publicos | 44089546 | 0 | 0 | 0 | 07/05/2024 | 30/12/2024
1382 | PREAVS MEJORAMIENTO PÉRGOLA DE LAS FLORES SUBIDA CUMMING | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Edificación Pública | 169970439 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26/12/2024
1514 | PREAVS CONSERVACIÓN PILETAS CENTRO CIVICO, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Espacios Publicos | 151106947 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24/12/2024
1515 | PREAVS MEJORAMIENTO ACERAS PEATONALES CENTRO CÍVICO, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Vialidad Peatonal | 154204420 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24/12/2024
1511 | PREAVS MEJORAMIENTO BAÑOS Y PÉRGOLA PLAZA VICTORIA, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Espacios Publicos | 169971000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24/12/2024
1491 | DISEÑO MEJORAMIENTO PLAZA WHEELWRIGHT (ADUANA) | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PRBIPE | Espacios Publicos | 132414000 | 0 | 0 | 0 | 06/09/2023 | 28/11/2023 |  |  | 20/12/2024
1513 | PRBIPE MEJORAMIENTO ESCALERA Y PASAJE RAMÓN ANGEL JARA, CERRO CORDILLERA | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PRBIPE | Vialidad Peatonal | 404638001 | 0 | 0 | 0 |  | 04/07/2023 |  |  | 20/12/2024
1505 | Instalación de Señaléticas Ciclo Inclusivas Valparaíso Cicloamigable | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 29/07/2024 |  | 22/11/2024 | 18/12/2024
1531 | PREAVS MEJORAMIENTO PLAZA LORD COCHRANE | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Espacios Publicos | 802323000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17/12/2024
1408 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA PALLIN PLACILLA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FRIL | Espacios Publicos | 184189000 | 0 | 0 | 0 | 02/10/2023 | 15/02/2024 |  |  | 15/02/2024 |  | 23/05/2024 |  | 08/11/2024 | 07/12/2024
1178 | CONSTRUCCIÓN PLAZA Y BANDEJON ARABE SIRIA, PLAYA ANCHA | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 386812000 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2021 | 13/04/2021 | 21/04/2022 |  | 22/12/2023 |  | 07/05/2024 |  | 04/12/2024
1524 | MEJORAMIENTO ESCALERAS DISTINTOS SECTORES, ETAPA 1, VALPARAISO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Vialidad Peatonal | 195000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04/12/2024
1347 | CONSTRUCCION PLAZA LOS INMIGRANTES | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 586826000 | 0 | 0 | 0 | 05/05/2021 | 21/10/2021 | 21/04/2022 |  | 22/08/2023 |  | 30/05/2024 |  | 02/12/2024
1548 | MEJORAMIENTO PLAZA VEGA, CERRO BARÓN | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 12/08/2024 | 27/11/2024
1480 | ATO CONSTRUCCION PLAZA LOS INMIGRANTES | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 42140000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 01/08/2024 |  | 11/11/2024
1506 | DISEÑO CONSERVACIÓN VÍAL 2024-01, VALPARAÍSO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 65000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28/10/2024
1389 | MEJORAMIENTO PARQUE ALUMBRADO PÚBLICO, ETAPA 1 | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR | Energia | 5118155000 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2023 | 13/02/2023 | 07/08/2023 |  | 06/10/2023 |  | 12/04/2024 |  | 28/10/2024
1496 | DISEÑO DE OBRAS DE URBANIZACION PARA PASAJE LIBERTAD, CALLE PÁEZ Y PASAJE SAN GUILLERMO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 25/10/2024
1036 | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FNDR Circular 33 | Operación Municipal | 328097000 | 0 | 0 | 0 | 23/06/2022 | 26/10/2022 |  |  | 14/03/2024 |  | 18/10/2024
1346 | CONSTRUCCION ATRAVIESO ESTERO, PAVIMENTACIÓN CALLE LAS TABLAS, PLACILLA | Fecha Solicitud Pedido Licitación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 898551000 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2023 | 26/04/2023 |  |  | 17/10/2024
1504 | REPOSICIÓN CUARTEL DÉCIMOCUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Equi. Comunitario | 82079000 | 0 | 0 | 0 | 16/11/2023 | 19/02/2024 |  |  | 17/10/2024
1477 | CSV PLAZA MICHELLE BACHELET, RODELILLO | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | Calle Sin Violencia | Espacios Publicos | 141056499 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2023 | 14/12/2023 |  |  | 24/01/2024 |  | 15/10/2024
1484 | CSV REPOSICIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUDITORIO OSMAN PEREZ FREIRE | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | Calle Sin Violencia | Deporte | 150099707 | 0 | 0 | 0 | 31/08/2023 | 24/01/2024 |  |  | 19/07/2024 |  | 10/10/2024
1552 | PAVIMENTACION Y REPARACION CALLE 5 CERRO CORDILLERA | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 125000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 09/10/2024
1560 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVENIDA BRASIL, COMUNA DE VALPARAISO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 8004929000 | 0 | 0 | 0 | 02/10/2024
1509 | AMPLIACIÓN SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO ETAPA 7 | Liquidación por incumplimiento | Municipal | Municipal | Energia | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 13/05/2024 |  | 02/09/2024 | 02/10/2024
1445 | CONST. PAV. CALLE CEMENTERIO ENTRE AV. CARDENAL SAMORÉ Y CALLE OJOS DEL SALADO CURAUMA | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | PMU IRAL | Transporte | 153303762 | 0 | 0 | 0 | 16/05/2023 | 21/09/2023 |  |  |  |  | 30/09/2024
1542 | MEJORAMIENTO ESCALA GARIBALDI | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | MIN CULTURA/Servicio Nacional de Patrimonio Cultural | Fondo Patrimonio Cultural | Vialidad Peatonal | 79988206 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23/09/2023 |  | 07/05/2024 |  | 09/09/2024 | 30/09/2024
1446 | PAV. Y EVAC. AALL CALLE OJOS DEL SALADO (CONEXIÓN PASO BAJO RUTA 68), CURAUMA | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | PMU IRAL | Transporte | 74986812 | 0 | 0 | 0 | 29/03/2023 | 21/09/2023 |  |  |  |  | 30/09/2024
1502 | MURO DE CONTENCION ESQUINA CALLE LOS BELLOTOS CON CALLE DEMOSTENES, CERRO LAS CAÑAS | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 22/04/2024 |  | 30/07/2024 | 26/09/2024
1526 | DISEÑO MANTENCIÓN VIAL, VARIAS VÍAS CERRO ESPERANZA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 38000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27/05/2024 |  | 03/09/2024 | 12/09/2024
1550 | MEJORAMIENTO PAVIMENTOS, VARIOS PUNTOS, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación técnica | SUBDERE | PMU IRAL | Transporte | 158282798 | 0 | 0 | 0 | 27/05/2024 | 28/08/2024
930 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCALERA HAKAIRI | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FRIL | Vialidad Peatonal | 42471101 | 0 | 0 | 0 | 26/09/2022 | 02/03/2023 |  |  | 29/05/2023 |  | 07/03/2024 |  | 18/06/2024 | 16/08/2024
1529 | MEJORAMIENTO PEATONAL PROVISORIO DE EMERGENCIA COSTA RICA, PLAYA ANCHA | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Vialidad Peatonal | 125000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16/08/2024
1483 | CSV REPOSICIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN MANUEL GUERRERO | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | Calle Sin Violencia | Deporte | 153886944 | 0 | 0 | 0 |  | 22/04/2024 |  |  | 30/04/2024 |  | 12/08/2024
1519 | INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO AUDITORIO BENITO PARRAGUEZ | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Deporte | 400000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 29/02/2024 |  | 08/07/2024 | 07/08/2024
1518 | ATO CONSTRUCCION PLAZA Y BANDEJON ARABE SIRIA, CERRO PLAYA ANCHA | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 25/03/2021 | 13/04/2021 |  |  | 22/12/2023 |  | 02/08/2024
1546 | OBRA DE EMERGENCIA PASAJE 315, CERRO RAMADITAS | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31/07/2024
1495 | DISEÑO OBRAS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTOS, ETAPA 1 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 23000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 19/04/2024 |  | 02/07/2024 | 22/07/2024
1538 | OBRAS PROTECCIÓN TALUD Y CALZADA CALLE LOS PINOS CERRO LAS DELICIAS, VALPARAÍSO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 130000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 17/07/2024
1393 | RESTAURACION TORRE DEL RELOJ DE LA ESTACIÓN BARÓN DE VALPARAÍSO. | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FNDR | Cultura y Patrimonio | 120895000 | 0 | 0 | 0 | 14/09/2022 | 19/05/2023 |  |  | 13/09/2023 |  | 15/07/2024
1545 | SUMINISTRO SERVICIO TOPOGRÁFICO N°2 PARA LA COMUNA DE VALPARAISO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Espacios Publicos | 65000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28/06/2024
1428 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE CICLOVÍAS, COMUNA VALPARAÍSO | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 270725000 | 0 | 0 | 0 | 11/12/2023 | 07/06/2024
1342 | CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS N°175 AUGUSTO GUEVARA | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FRIL | Equi. Comunitario | 136105000 | 0 | 0 | 0 | 20/10/2021 | 07/03/2022 |  |  | 09/05/2022 |  | 06/06/2024
1521 | MODIFICACIÓN PROYECTO REPOSICIÓN CUARTEL DUODÉCIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VALPARAISO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 26000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 20/02/2024 |  | 28/05/2024 | 04/06/2024
1415 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA LOS AVELLANOS PLACILLA | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FRIL | Espacios Publicos | 123722100 | 0 | 0 | 0 | 02/10/2023 | 15/02/2024 |  |  | 15/02/2024 |  | 24/05/2024
1481 | DISEÑO CONSERVACIÓN VIAL CALLES ENTORNO A ASCENSOR POLANCO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 51000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 08/01/2024 |  | 25/04/2024 | 08/05/2024
1528 | NORMMALIZACIÓN ELECTRICA ESTADIO O'HIGGINS | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Deporte | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 08/05/2024
1541 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESCUELA DE BELLAS ARTES MUNICIPALES | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | FNDR | Edificación Pública | 2058436778 | 0 | 0 | 0 | 16/01/2024 | 12/04/2024
1499 | DISEÑO MANTENCION VIAL, VÍAS VARIAS, CERRO LOS PLACERES | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 1400 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 04/04/2024
1473 | MEJORAMIENTO PLAZA OTAEGUI, LAGUNA VERDE | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FRIL | Espacios Publicos | 185134844 | 0 | 0 | 0 | 02/10/2023 | 20/02/2024 |  |  | 21/03/2024
1494 | DISEÑO CONSERVACIÓN VIAL CALLE AGUA POTABLE Y CARLOS PEZOA VELIZ, CERRO ALEGRE | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 27000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 09/01/2024 |  | 18/03/2024 | 20/03/2024
1530 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CLUB NEW CRUSADERS, VALPARAÍSO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Deporte | 1170454790 | 0 | 0 | 0 | 13/03/2024
1421 | OBRAS ESCALERA Y PASAJE GALILEO, CALLE SIERRA, ACERAS ELOY ALFARO Y VOLADIZO CALLE 2 | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Espacios Publicos | 135000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12/03/2024
1527 | CONSERVACIÓN VIAL CAMINO REAL DESDE PASAJE GALLETTI HASTA RUTA LA PÓLVORA SAN ROQUE | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 4512210000 | 0 | 0 | 0 | 28/02/2024
1273 | ATO MANTENCIÓN VIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS AV. MATTA, ETAPA 2 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 15750525 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 29/10/2019 |  | 10/11/2023 |  | 01/02/2024 | 16/02/2024
1322 | MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL QUINTIL | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 89322000 | 0 | 0 | 0 | 28/12/2021 | 12/04/2022 | 25/10/2022 |  | 20/03/2023 |  | 21/08/2023 |  | 08/02/2024 | 16/02/2024
1507 | CONSERVACIÓN VIAL CAMINO REAL ENTRE CALLE JORGE HUNNEUS Y LA BARONESA | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | Municipal | Transporte | 289728000 | 0 | 0 | 0 | 12/02/2024
1492 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA EL MURO CON CONTENCION DE CALLE PROGRESO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 02/02/2024
1351 | RESTAURACIÓN ASCENSOR LECHEROS DE VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Vialidad Peatonal | 299434000 | 0 | 0 | 0 | 10/01/2022 | 22/05/2023 | 04/12/2023 |  | 19/01/2024
1501 | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR CONJUNTO PLAZA SOTOMAYOR | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | PVP | Espacios Publicos | 2284790189 | 0 | 0 | 0 | 21/11/2023
1418 | DISEÑO DE CONTENCIÓN Y ESTUDIO DE SUELO ASCENSOR REINA VICTORIA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 18000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 13/07/2023 |  | 17/10/2023 | 08/11/2023
1482 | ATO MEJORAMIENTO PARQUE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 1 | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Energia | 79410000 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2023 | 13/02/2023 | 07/08/2023 |  | 06/10/2023
1379 | DISEÑO MANTENCIÓN VIAL 12 CALLES ENTORNO A CALLE INGENIERO HYATT II, CERRO CORDILLERA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 35000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27/06/2023 |  | 14/09/2023 | 03/10/2023
1479 | ATO CONSTRUCCION OBRAS DE ATRAVIESO ESTERO PAVIMENTACIÓN CALLE EL RETÉN | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 15/07/2021 | 27/10/2021 | 21/04/2022 |  | 23/08/2023
1362 | CONSTRUCCION OBRAS DE ATRAVIESO ESTERO PAVIMENTACIÓN CALLE EL RETÉN | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 351524000 | 0 | 0 | 0 | 25/10/2022 | 27/10/2021 | 21/04/2022 |  | 23/08/2023
1433 | EQUIPAMIENTO ADQUISICIÓN MOTONIVELADORAS | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | Circular 33 | Operación Municipal | 593771000 | 0 | 0 | 0 | 31/01/2023 | 08/08/2023
1399 | SPD MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZUELA LOS GUAYACANES, PLACILLA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | SUBDERE | PMU SPD | Espacios Publicos | 74974857 | 0 | 0 | 0 | 21/10/2022 | 20/12/2022 |  |  | 23/12/2022 |  | 20/02/2023 |  | 02/06/2023 | 02/08/2023
1436 | DISEÑO DE INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA JUNTA DE VECINOS N° 182 (TIERRAS ROJAS), RODELILLO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 5500000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 01/02/2023
1293 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AV. URUGUAY, ALMENDRAL VALPARAÍSO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 127920000 | 0 | 0 | 0 | 17/01/2020 | 22/03/2022 | 21/04/2022 |  | 15/07/2022 |  | 29/09/2022 |  | 19/01/2023 | 25/01/2023
1391 | DIEÑO MURO, VEREDA Y PROTECCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE LASTARRIA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 25000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14/10/2022 |  | 26/12/2022 | 04/01/2023
1427 | CONSERVACIÓN VIAL AVENIDA YERBAS BUENAS, CERRO YUNGAY, VALPARAISO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 675421000 | 0 | 0 | 0 | 26/12/2022
894 | DISEÑO REPOSICIÓN CESFAM LAS CAÑAS | Fecha Aprobación técnica | MINSALUD | Sin Dato | Salud | 98500000 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2022 | 13/12/2022
1272 | EXTENSION DE ALCANTARILLADO PARA VARIAS VIVIENDAS SECTOR MOCTEZUMA- CERRO PLACERES | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | Acciones concurrente | Saneamiento | 255596187 | 0 | 0 | 0 | 02/10/2019 | 01/06/2022 |  |  | 07/11/2022
1395 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES CALLE LEVARTE | Fecha Publicación Mercado Público | MIN INT/Subsecretaria Prevención del Delito | Sin Dato | Energia | 37772268 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 06/08/2021 |  | 21/09/2022
1394 | RECAMBIO DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O’HIGGINS Y ALREDEDORES | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FNSP | Energia | 38795666 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13/04/2020 |  | 20/09/2022
835 | ESTUDIO PREFACTBILIDAD MEJORAMIENTO INTEGRAL AVENIDA ARGENTINA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 335378000 | 0 | 0 | 0 | 09/09/2021 | 28/10/2021 |  |  | 29/10/2019 |  | 28/04/2022 |  | 16/08/2022 | 03/08/2022
1426 | MEJORAMIENTO LUMÍNICO CALLE GUILLERMO RIVERA | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Energia | 61978035 | 0 | 0 | 0 | 10/08/2022
1361 | EXTENSIÓN DE RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO AVENIDA JORGE WASHINGTON, CERRO ROCUANT | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | Acciones concurrente | Saneamiento | 307952000 | 0 | 0 | 0 | 09/11/2021 | 25/05/2022 |  |  | 22/07/2022
1371 | ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PLACILLA Y LAGUNA VERDE | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR Circular 33 | Seguridad Publica | 828297842 | 0 | 0 | 0 | 02/02/2022 | 27/04/2022 | 05/05/2022 |  | 15/07/2022
1378 | DISEÑO MANTENCIÓN VIAL CALLE PHILLIPI, CERRO ESPERANZA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 25000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 05/04/2022 |  | 09/06/2022 | 23/06/2022
1373 | DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N°9 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 10/02/2022 |  | 18/05/2022 | 19/05/2022
1035 | REPOSICIÓN FLOTA CAMIONES RECOLECTORES ETAPA 4 (5 Camiones) | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR Circular 33 | Manejo Residuos Solidos | 889627000 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2022
1381 | HABILITACION EDIFICIO TASSARA | Fecha de Postulación | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Vivienda | 2408824000 | 0 | 0 | 0 | 16/03/2022
1358 | DISEÑO CONSERVACIÓN VIAL CERRO BARÓN, VALPARAÍSO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 65000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 22/09/2021 |  | 31/01/2022 | 01/02/2022
1210 | MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS LONGITUDINAL AVDA CURAUMA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 103901000 | 0 | 0 | 0 | 26/02/2020 | 09/07/2020 | 05/04/2021 |  | 08/07/2021 |  | 27/08/2021 |  | 30/11/2021 | 30/11/2021
1349 | RESTAURACIÓN PARROQUIA XII APÓSTOLES VALPARAÍSO | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | FNDR | Cultura y Patrimonio | 4659783000 | 0 | 0 | 0 | 12/07/2021 | 09/11/2021
1307 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE LAS TORRES | Fecha de Postulación | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Transporte | 73182000 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2020
1250 | PROTECCION TALUDES CALLE GONZALO BULNES CERRO MESILLA | Fecha de Postulación | MINVU/SERVIU | PLAN DE RECONSTRUCCION | Transporte | 70959000 | 0 | 0 | 0 | 06/08/2020
1323 | MEJORAMIENTO PASEO AVENIDA DIEGO PORTALES ETAPA N° 2, CERRO BARÓN | Fecha de Postulación | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Espacios Publicos | 45081000 | 0 | 0 | 0 | 02/07/2020
1321 | CIRCUITO PEATONAL H | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 127920000 | 0 | 0 | 0 | 30/06/2020
1170 | REPOSICION CUARTEL DUODECIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VALPARAISO | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Edificación Pública | 1110393000 | 0 | 0 | 0 | 18/04/2019 | 11/12/2019 | 20/12/2019 |  | 22/05/2020
1314 | MEJORAMIENTO ESTADIO PLACILLA | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 08/05/2020
1278 | DISEÑO COMPLEJO DEPORTIVO DPA PLAYA ANCHA (PISCINA TEMPERADA Y CANCHA BASQUETOBAL TECHADO) | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Deporte | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 12/04/2020
1303 | DISEÑO ESPACIO PUBLICO BELLAVISTA | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 47900000 | 0 | 0 | 0 | 31/03/2020
1320 | 26 ESCALERAS POR VALPARAÍSO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 212978000 | 0 | 0 | 0 | 26/02/2020
1190 | MEJORAMIENTO ESCALERA Y PASAJE RAMÓN ANGEL JARA, CERRO CORDILLERA | Fecha Aprobación técnica | MINVU/SERVIU | Espacios Públicos MINVU | Espacios Publicos | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 04/10/2019 | 25/02/2020
1295 | MEJORAMIENTO DISEÑO 16 PLAZAS PÚBLICAS, ZONAS SEGURAS | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 128606000 | 0 | 0 | 0 | 09/01/2020
1284 | ADQUISICIÓN CAMIONES ALJIBES BOMBEROS (4 UNIDADES) | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Seguridad Publica | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 19/12/2019
1041 | DISEÑO RECUPERACIÓN PLAZA VICTORIA Y SIMÓN BOLIVAR | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 84000000 | 0 | 0 | 0 | 03/12/2019
1225 | ITO CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO UNIÓN VALENCIA, CERRO TORO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 7500000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24/12/2018 |  | 13/06/2019
1202 | MEJORAMIENTO CANCHA RAYUELA CIRCULO RECREATIVO LOS CONDORES | Fecha de Postulación | Municipal | Municipal | Deporte | 28048241 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019
1200 | ASOCIACION PARQUE ALEJO BARRIOS | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 34836564 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019
1192 | CLUB DEPORTIVO RAMADITAS | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 33065442 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019
1194 | CLUB DEPORTIVO JIMENEZ | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 20749019 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019
1196 | CLUB DEPORTIVO PLAYA ANCHA | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 53706188 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019
1197 | CLUB DEPORTIVO LA CAMPANA | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 59877825 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019
1198 | CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 39545562 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019
1199 | ASOCIACION DE FUTBOL BARON | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 59500000 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019
1201 | CLUB DEPORTIVO RAPA NUI | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 33483472 | 0 | 0 | 0 | 12/06/2019
1050 | DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N° 7 - 2018 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 25000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12/12/2018 |  | 24/04/2019 | 24/04/2019
880 | CONSTRUCCION GIMNASIO CLUB DEPORTIVO UNION VALENCIA , CERRO TORO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Deporte | 820980000 | 0 | 0 | 0 | 05/02/2019
1043 | DISEÑO MEJORAMIENTO PASEO AVENIDA DIEGO PORTALES, CERRO BARÓN | Fecha Aprobación técnica | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Espacios Publicos | 51974807 | 0 | 0 | 0 |  | 17/12/2018
1049 | DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N° 6 - 2018 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 24000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 05/09/2018 |  | 12/12/2018 | 12/12/2018
1068 | DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN CALLE SEXTA SUR Y OCTAVA PLACILLA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Saneamiento | 24038000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 28/06/2018 |  | 23/11/2018 | 23/11/2018
1011 | MEJORAMIENTO AV. GUILLERMO GONZALEZ / AV. EL PARQUE | Inicio de Obra o Diseño | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Transporte | 57952554 | 0 | 0 | 0 | 09/03/2015 | 30/03/2015 |  |  | 05/12/2017 |  | 20/04/2018 |  | 05/09/2018
815 | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATONAL CALLES CIRCUITO BARRIO PUERTO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 112018123 | 0 | 0 | 0 | 15/05/2018
1138 | PASEO MIRADOR LAS TORRES RODELILLO | Fecha Aprobación Financiera | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Espacios Publicos | 150000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14/12/2017
806 | CONSTRUCCIÓN CASA VERDE, PARQUE QUEBRADA VERDE | Inicio de Obra o Diseño | Municipal | Sin Dato | Edificación Pública | 29500000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 31/08/2016 |  | 25/09/2017
766 | REPOSICION LOSA TERRAZA MUSEO LORD COCHRANE DE VALPARAÍSO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Sin Dato | Edificación Pública | 89001000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 27/06/2017
780 | DISEÑO CALLES FREIRE (COLON Y ERRAZURIZ) Y BLANCO (FREIRE Y GRAL CRUZ) | Inicio de Obra o Diseño | Municipal | Sin Dato | Transporte | 13500000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 05/06/2017
739 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SIMON BOLIVAR CORDILLERA | Inicio de Obra o Diseño | Municipal | Municipal | Deporte | 65921371 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 24/06/2016 |  | 27/10/2016
708 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UV Nº 147, PLAYA ANCHA VALPARAISO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Equi. Comunitario | 96945000 | 0 | 0 | 0 | 18/06/2015
481 | DISEÑO ESTADIO POBLACION LA ISLA | Inicio de Obra o Diseño | Municipal | Municipal | Deporte | 23800000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 14/02/2014 |  | 02/06/2014