## Hitos Proyecto
ID Proyecto | Nombre Iniciativa | Hito Actual | Entidad Financiera | Programa | Tipología | Presupuesto | Aporte Municipal | Aporte Externo | Monto Adjudicado | Hito 1: Fecha de Postulación | Hito 2: Fecha Aprobación técnica | Hito 3: Fecha Aprobación CORE | Hito 4: Fecha Aprobación Financiera | Hito 5: Fecha Solicitud Pedido Licitación | Hito 6: Fecha Publicación Mercado Público | Hito 7: Fecha de Adjudicación | Hito 8: Fecha Contrato | Hito 9: Inicio de Obra o Diseño | Hito 10: Liquidación por incumplimiento | Hito 11: Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria.
232 | DISEÑO DE CAPTACIÓN, IMPULSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN PARQUE QUEBRADA VERDE | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Saneamiento | 27580000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-05-21
1561 | SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | Fecha Contrato | Municipal | Municipal | Transporte | 3000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2025-05-21 |  |  | 2025-05-15
243 | DISEÑOS DE PAVIMENTACION N°1 VALPARAISO - 2012 | Liquidación por incumplimiento | Municipal | Municipal | Transporte | 24720000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025-04-22 |  |  | 2025-04-16 |  |  | 2013-02-08 | 2013-02-08
218 | DISEÑO OBRAS DE ATRAVIESO ESTERO, PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIA CALLE EL RETEN Y AV. LAS TABLAS PLACILLA | Liquidación por incumplimiento | Municipal | Municipal | Transporte | 41400000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-22 | 2015-11-06 |  | 2016-02-07 | 2016-03-14
1553 | PREAVS RESTAURACIÓN MONUMENTO LORD COCHRANE | Fecha Solicitud Pedido Licitación | SUBDERE | PREAVS | Cultura y Patrimonio | 116363306 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2025-04-22 | 2025-04-17
215 | PLAZA SEGURA, CONSTRUCCION PLAZA LOS ACANTOS PLAZ12-PSE-18 | Liquidación por incumplimiento | MIN INT/Subsecretaria Prevención del Delito | FNSP | Espacios Publicos | 49987036 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-16 | 2013-09-05 |  | 2014-01-02 | 2014-04-08
1563 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE PROGRESO, VALPARAISO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 60000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2025-04-16 |  |  |  | 2025-04-15
44444444444444 | 11111111111111111 | Fecha Publicación Mercado Público | Sin Entidad | Habitabilidad Chile Solidario | Tratamiento de caminos | 12312312312312 | 123123 | 123123 | 0 | [5 empty] | 2025-04-09
211 | DISEÑO PAVIMENTACIÓN CALLE CAÑERÍA, CERRO CORDILLERA | Liquidación por incumplimiento | Municipal | Municipal | Transporte | 21000000 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2025-04-07 | 2014-03-31 |  | 2014-10-01 | 2014-10-01
808 | DISEÑO ESPACIO CULTURAL UV N°7 CERRO POLANCO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 43470000 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-09 | [5 empty] | 2024-09-26 |  | 2025-02-27 | 2025-03-06
1448 | DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N°10 | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 1000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2025-02-06
1537 | DISEÑO PAVIMENTOS VALPARAISO Nº11-2024 | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 47000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2025-02-05
1376 | REPOSICION AMBULANCIA POSTA SALUD RURAL LAGUNA VERDE | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR Circular 33 | Salud | 125216322 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-18 | 2022-03-22 | 2022-05-05 |  | 2022-07-15 |  | 2024-08-12 |  | 2025-01-07
1027 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO UNION VALENCIA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 87023546 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-07-05 |  | 2024-12-04 | 2024-12-30
1547 | MEJORAMIENTO DE ZONAS DE ESPARCIMIENTO Y RUTAS PEATONALES EN SECTOR CORDILLERA | Fecha Aprobación técnica | MINVU/SERVIU | Espacios Públicos MINVU | Espacios Publicos | 44089546 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 2024-12-30
1382 | PREAVS MEJORAMIENTO PÉRGOLA DE LAS FLORES SUBIDA CUMMING | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Edificación Pública | 169970439 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-12-26
1514 | PREAVS CONSERVACIÓN PILETAS CENTRO CIVICO, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Espacios Publicos | 151106947 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-12-24
1515 | PREAVS MEJORAMIENTO ACERAS PEATONALES CENTRO CÍVICO, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Vialidad Peatonal | 154204420 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-12-24
1511 | PREAVS MEJORAMIENTO BAÑOS Y PÉRGOLA PLAZA VICTORIA, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Espacios Publicos | 169971000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-12-24
1491 | DISEÑO MEJORAMIENTO PLAZA WHEELWRIGHT (ADUANA) | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PRBIPE | Espacios Publicos | 132414000 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-06 | 2023-11-28 |  |  | 2024-12-20
1513 | PRBIPE MEJORAMIENTO ESCALERA Y PASAJE RAMÓN ANGEL JARA, CERRO CORDILLERA | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PRBIPE | Vialidad Peatonal | 404638001 | 0 | 0 | 0 |  | 2023-07-04 |  |  | 2024-12-20
1505 | Instalación de Señaléticas Ciclo Inclusivas Valparaíso Cicloamigable | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-07-29 |  | 2024-11-22 | 2024-12-18
1531 | PREAVS MEJORAMIENTO PLAZA LORD COCHRANE | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | PREAVS | Espacios Publicos | 802323000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2024-12-17
1408 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA PALLIN PLACILLA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FRIL | Espacios Publicos | 184189000 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02 | 2024-02-15 |  |  | 2024-02-15 |  | 2024-05-23 |  | 2024-11-08 | 2024-12-07
1178 | CONSTRUCCIÓN PLAZA Y BANDEJON ARABE SIRIA, PLAYA ANCHA | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 386812000 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 2021-04-13 | 2022-04-21 |  | 2023-12-22 |  | 2024-05-07 |  | 2024-12-04
1524 | MEJORAMIENTO ESCALERAS DISTINTOS SECTORES, ETAPA 1, VALPARAISO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Vialidad Peatonal | 195000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-12-04
1347 | CONSTRUCCION PLAZA LOS INMIGRANTES | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 586826000 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-05 | 2021-10-21 | 2022-04-21 |  | 2023-08-22 |  | 2024-05-30 |  | 2024-12-02
1548 | MEJORAMIENTO PLAZA VEGA, CERRO BARÓN | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-12 | 2024-11-27
1480 | ATO CONSTRUCCION PLAZA LOS INMIGRANTES | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 42140000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-01 |  | 2024-11-11
1506 | DISEÑO CONSERVACIÓN VÍAL 2024-01, VALPARAÍSO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 65000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-10-28
1389 | MEJORAMIENTO PARQUE ALUMBRADO PÚBLICO, ETAPA 1 | Inicio de Obra o Diseño | Gobierno Regional | FNDR | Energia | 5118155000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-17 | 2023-02-13 | 2023-08-07 |  | 2023-10-06 |  | 2024-04-12 |  | 2024-10-28
1496 | DISEÑO DE OBRAS DE URBANIZACION PARA PASAJE LIBERTAD, CALLE PÁEZ Y PASAJE SAN GUILLERMO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-10-25
1036 | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FNDR Circular 33 | Operación Municipal | 328097000 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-23 | 2022-10-26 |  |  | 2024-03-14 |  | 2024-10-18
1346 | CONSTRUCCION ATRAVIESO ESTERO, PAVIMENTACIÓN CALLE LAS TABLAS, PLACILLA | Fecha Solicitud Pedido Licitación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 898551000 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-02 | 2023-04-26 |  |  | 2024-10-17
1504 | REPOSICIÓN CUARTEL DÉCIMOCUARTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Equi. Comunitario | 82079000 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-16 | 2024-02-19 |  |  | 2024-10-17
1477 | CSV PLAZA MICHELLE BACHELET, RODELILLO | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | Calle Sin Violencia | Espacios Publicos | 141056499 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 2023-12-14 |  |  | 2024-01-24 |  | 2024-10-15
1484 | CSV REPOSICIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN AUDITORIO OSMAN PEREZ FREIRE | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | Calle Sin Violencia | Deporte | 150099707 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-31 | 2024-01-24 |  |  | 2024-07-19 |  | 2024-10-10
1552 | PAVIMENTACION Y REPARACION CALLE 5 CERRO CORDILLERA | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 125000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-10-09
1560 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AVENIDA BRASIL, COMUNA DE VALPARAISO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 8004929000 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02
1509 | AMPLIACIÓN SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO ETAPA 7 | Liquidación por incumplimiento | Municipal | Municipal | Energia | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-05-13 |  | 2024-09-02 | 2024-10-02
1445 | CONST. PAV. CALLE CEMENTERIO ENTRE AV. CARDENAL SAMORÉ Y CALLE OJOS DEL SALADO CURAUMA | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | PMU IRAL | Transporte | 153303762 | 0 | 0 | 0 | 2023-05-16 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 2024-09-30
1542 | MEJORAMIENTO ESCALA GARIBALDI | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | MIN CULTURA/Servicio Nacional de Patrimonio Cultural | Fondo Patrimonio Cultural | Vialidad Peatonal | 79988206 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2023-09-23 |  | 2024-05-07 |  | 2024-09-09 | 2024-09-30
1446 | PAV. Y EVAC. AALL CALLE OJOS DEL SALADO (CONEXIÓN PASO BAJO RUTA 68), CURAUMA | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | PMU IRAL | Transporte | 74986812 | 0 | 0 | 0 | 2023-03-29 | 2023-09-21 |  |  |  |  | 2024-09-30
1502 | MURO DE CONTENCION ESQUINA CALLE LOS BELLOTOS CON CALLE DEMOSTENES, CERRO LAS CAÑAS | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 30000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-22 |  | 2024-07-30 | 2024-09-26
1526 | DISEÑO MANTENCIÓN VIAL, VARIAS VÍAS CERRO ESPERANZA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 38000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-05-27 |  | 2024-09-03 | 2024-09-12
1550 | MEJORAMIENTO PAVIMENTOS, VARIOS PUNTOS, VALPARAÍSO | Fecha Aprobación técnica | SUBDERE | PMU IRAL | Transporte | 158282798 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-27 | 2024-08-28
930 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCALERA HAKAIRI | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FRIL | Vialidad Peatonal | 42471101 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-26 | 2023-03-02 |  |  | 2023-05-29 |  | 2024-03-07 |  | 2024-06-18 | 2024-08-16
1529 | MEJORAMIENTO PEATONAL PROVISORIO DE EMERGENCIA COSTA RICA, PLAYA ANCHA | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Vialidad Peatonal | 125000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-08-16
1483 | CSV REPOSICIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN MANUEL GUERRERO | Fecha Publicación Mercado Público | SUBDERE | Calle Sin Violencia | Deporte | 153886944 | 0 | 0 | 0 |  | 2024-04-22 |  |  | 2024-04-30 |  | 2024-08-12
1519 | INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO AUDITORIO BENITO PARRAGUEZ | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Deporte | 400000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-02-29 |  | 2024-07-08 | 2024-08-07
1518 | ATO CONSTRUCCION PLAZA Y BANDEJON ARABE SIRIA, CERRO PLAYA ANCHA | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-25 | 2021-04-13 |  |  | 2023-12-22 |  | 2024-08-02
1546 | OBRA DE EMERGENCIA PASAJE 315, CERRO RAMADITAS | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 20000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-07-31
1495 | DISEÑO OBRAS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTOS, ETAPA 1 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 23000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-19 |  | 2024-07-02 | 2024-07-22
1538 | OBRAS PROTECCIÓN TALUD Y CALZADA CALLE LOS PINOS CERRO LAS DELICIAS, VALPARAÍSO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 130000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-07-17
1393 | RESTAURACION TORRE DEL RELOJ DE LA ESTACIÓN BARÓN DE VALPARAÍSO. | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FNDR | Cultura y Patrimonio | 120895000 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-14 | 2023-05-19 |  |  | 2023-09-13 |  | 2024-07-15
1545 | SUMINISTRO SERVICIO TOPOGRÁFICO N°2 PARA LA COMUNA DE VALPARAISO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Espacios Publicos | 65000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-06-28
1428 | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE CICLOVÍAS, COMUNA VALPARAÍSO | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 270725000 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-11 | 2024-06-07
1342 | CONSTRUCCIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS N°175 AUGUSTO GUEVARA | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FRIL | Equi. Comunitario | 136105000 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-20 | 2022-03-07 |  |  | 2022-05-09 |  | 2024-06-06
1521 | MODIFICACIÓN PROYECTO REPOSICIÓN CUARTEL DUODÉCIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VALPARAISO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 26000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-02-20 |  | 2024-05-28 | 2024-06-04
1415 | MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZA LOS AVELLANOS PLACILLA | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FRIL | Espacios Publicos | 123722100 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02 | 2024-02-15 |  |  | 2024-02-15 |  | 2024-05-24
1481 | DISEÑO CONSERVACIÓN VIAL CALLES ENTORNO A ASCENSOR POLANCO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 51000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-01-08 |  | 2024-04-25 | 2024-05-08
1528 | NORMMALIZACIÓN ELECTRICA ESTADIO O'HIGGINS | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Deporte | 15000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-05-08
1541 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESCUELA DE BELLAS ARTES MUNICIPALES | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | FNDR | Edificación Pública | 2058436778 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-16 | 2024-04-12
1499 | DISEÑO MANTENCION VIAL, VÍAS VARIAS, CERRO LOS PLACERES | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 1400 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-04-04
1473 | MEJORAMIENTO PLAZA OTAEGUI, LAGUNA VERDE | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FRIL | Espacios Publicos | 185134844 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-02 | 2024-02-20 |  |  | 2024-03-21
1494 | DISEÑO CONSERVACIÓN VIAL CALLE AGUA POTABLE Y CARLOS PEZOA VELIZ, CERRO ALEGRE | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 27000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-01-09 |  | 2024-03-18 | 2024-03-20
1530 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CLUB NEW CRUSADERS, VALPARAÍSO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Deporte | 1170454790 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-13
1421 | OBRAS ESCALERA Y PASAJE GALILEO, CALLE SIERRA, ACERAS ELOY ALFARO Y VOLADIZO CALLE 2 | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Espacios Publicos | 135000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-03-12
1527 | CONSERVACIÓN VIAL CAMINO REAL DESDE PASAJE GALLETTI HASTA RUTA LA PÓLVORA SAN ROQUE | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 4512210000 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-28
1273 | ATO MANTENCIÓN VIAL Y ESPACIOS PÚBLICOS AV. MATTA, ETAPA 2 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 15750525 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2019-10-29 |  | 2023-11-10 |  | 2024-02-01 | 2024-02-16
1322 | MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL QUINTIL | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 89322000 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-28 | 2022-04-12 | 2022-10-25 |  | 2023-03-20 |  | 2023-08-21 |  | 2024-02-08 | 2024-02-16
1507 | CONSERVACIÓN VIAL CAMINO REAL ENTRE CALLE JORGE HUNNEUS Y LA BARONESA | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | Municipal | Transporte | 289728000 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-12
1492 | ESTUDIO MECANICA DE SUELOS PARA EL MURO CON CONTENCION DE CALLE PROGRESO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Transporte | 3000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2024-02-02
1351 | RESTAURACIÓN ASCENSOR LECHEROS DE VALPARAÍSO | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Vialidad Peatonal | 299434000 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-10 | 2023-05-22 | 2023-12-04 |  | 2024-01-19
1501 | OBRAS DE MEJORAMIENTO Y PUESTA EN VALOR CONJUNTO PLAZA SOTOMAYOR | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | PVP | Espacios Publicos | 2284790189 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-21
1418 | DISEÑO DE CONTENCIÓN Y ESTUDIO DE SUELO ASCENSOR REINA VICTORIA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 18000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2023-07-13 |  | 2023-10-17 | 2023-11-08
1482 | ATO MEJORAMIENTO PARQUE ALUMBRADO PÚBLICO ETAPA 1 | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Energia | 79410000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-17 | 2023-02-13 | 2023-08-07 |  | 2023-10-06
1379 | DISEÑO MANTENCIÓN VIAL 12 CALLES ENTORNO A CALLE INGENIERO HYATT II, CERRO CORDILLERA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 35000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2023-06-27 |  | 2023-09-14 | 2023-10-03
1479 | ATO CONSTRUCCION OBRAS DE ATRAVIESO ESTERO PAVIMENTACIÓN CALLE EL RETÉN | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-15 | 2021-10-27 | 2022-04-21 |  | 2023-08-23
1362 | CONSTRUCCION OBRAS DE ATRAVIESO ESTERO PAVIMENTACIÓN CALLE EL RETÉN | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 351524000 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-25 | 2021-10-27 | 2022-04-21 |  | 2023-08-23
1433 | EQUIPAMIENTO ADQUISICIÓN MOTONIVELADORAS | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | Circular 33 | Operación Municipal | 593771000 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-31 | 2023-08-08
1399 | SPD MEJORAMIENTO INTEGRAL PLAZUELA LOS GUAYACANES, PLACILLA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | SUBDERE | PMU SPD | Espacios Publicos | 74974857 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-21 | 2022-12-20 |  |  | 2022-12-23 |  | 2023-02-20 |  | 2023-06-02 | 2023-08-02
1436 | DISEÑO DE INGENIERIA DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA JUNTA DE VECINOS N° 182 (TIERRAS ROJAS), RODELILLO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 5500000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2023-02-01
1293 | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO AV. URUGUAY, ALMENDRAL VALPARAÍSO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 127920000 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-17 | 2022-03-22 | 2022-04-21 |  | 2022-07-15 |  | 2022-09-29 |  | 2023-01-19 | 2023-01-25
1391 | DIEÑO MURO, VEREDA Y PROTECCION DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS CALLE LASTARRIA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 25000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2022-10-14 |  | 2022-12-26 | 2023-01-04
1427 | CONSERVACIÓN VIAL AVENIDA YERBAS BUENAS, CERRO YUNGAY, VALPARAISO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 675421000 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-26
894 | DISEÑO REPOSICIÓN CESFAM LAS CAÑAS | Fecha Aprobación técnica | MINSALUD | Sin Dato | Salud | 98500000 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-09 | 2022-12-13
1272 | EXTENSION DE ALCANTARILLADO PARA VARIAS VIVIENDAS SECTOR MOCTEZUMA- CERRO PLACERES | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | Acciones concurrente | Saneamiento | 255596187 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-02 | 2022-06-01 |  |  | 2022-11-07
1395 | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES CALLE LEVARTE | Fecha Publicación Mercado Público | MIN INT/Subsecretaria Prevención del Delito | Sin Dato | Energia | 37772268 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-08-06 |  | 2022-09-21
1394 | RECAMBIO DE LUMINARIAS PEATONALES EN CALLE O’HIGGINS Y ALREDEDORES | Fecha Publicación Mercado Público | Gobierno Regional | FNSP | Energia | 38795666 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020-04-13 |  | 2022-09-20
835 | ESTUDIO PREFACTBILIDAD MEJORAMIENTO INTEGRAL AVENIDA ARGENTINA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 335378000 | 0 | 0 | 0 | 2021-09-09 | 2021-10-28 |  |  | 2019-10-29 |  | 2022-04-28 |  | 2022-08-16 | 2022-08-03
1426 | MEJORAMIENTO LUMÍNICO CALLE GUILLERMO RIVERA | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Energia | 61978035 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-10
1361 | EXTENSIÓN DE RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO AVENIDA JORGE WASHINGTON, CERRO ROCUANT | Fecha Aprobación Financiera | SUBDERE | Acciones concurrente | Saneamiento | 307952000 | 0 | 0 | 0 | 2021-11-09 | 2022-05-25 |  |  | 2022-07-22
1371 | ADQUISICIÓN Y HABILITACIÓN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PLACILLA Y LAGUNA VERDE | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR Circular 33 | Seguridad Publica | 828297842 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-02 | 2022-04-27 | 2022-05-05 |  | 2022-07-15
1378 | DISEÑO MANTENCIÓN VIAL CALLE PHILLIPI, CERRO ESPERANZA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 25000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2022-04-05 |  | 2022-06-09 | 2022-06-23
1373 | DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N°9 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 40000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2022-02-10 |  | 2022-05-18 | 2022-05-19
1035 | REPOSICIÓN FLOTA CAMIONES RECOLECTORES ETAPA 4 (5 Camiones) | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR Circular 33 | Manejo Residuos Solidos | 889627000 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-12
1381 | HABILITACION EDIFICIO TASSARA | Fecha de Postulación | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Vivienda | 2408824000 | 0 | 0 | 0 | 2022-03-16
1358 | DISEÑO CONSERVACIÓN VIAL CERRO BARÓN, VALPARAÍSO | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 65000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2021-09-22 |  | 2022-01-31 | 2022-02-01
1210 | MEJORAMIENTOS ESPACIOS PUBLICOS LONGITUDINAL AVDA CURAUMA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 103901000 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-26 | 2020-07-09 | 2021-04-05 |  | 2021-07-08 |  | 2021-08-27 |  | 2021-11-30 | 2021-11-30
1349 | RESTAURACIÓN PARROQUIA XII APÓSTOLES VALPARAÍSO | Fecha Aprobación técnica | Gobierno Regional | FNDR | Cultura y Patrimonio | 4659783000 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 | 2021-11-09
1307 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE LAS TORRES | Fecha de Postulación | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Transporte | 73182000 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-06
1250 | PROTECCION TALUDES CALLE GONZALO BULNES CERRO MESILLA | Fecha de Postulación | MINVU/SERVIU | PLAN DE RECONSTRUCCION | Transporte | 70959000 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-06
1323 | MEJORAMIENTO PASEO AVENIDA DIEGO PORTALES ETAPA N° 2, CERRO BARÓN | Fecha de Postulación | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Espacios Publicos | 45081000 | 0 | 0 | 0 | 2020-07-02
1321 | CIRCUITO PEATONAL H | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 127920000 | 0 | 0 | 0 | 2020-06-30
1170 | REPOSICION CUARTEL DUODECIMA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VALPARAISO | Fecha Aprobación Financiera | Gobierno Regional | FNDR | Edificación Pública | 1110393000 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-18 | 2019-12-11 | 2019-12-20 |  | 2020-05-22
1314 | MEJORAMIENTO ESTADIO PLACILLA | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-08
1278 | DISEÑO COMPLEJO DEPORTIVO DPA PLAYA ANCHA (PISCINA TEMPERADA Y CANCHA BASQUETOBAL TECHADO) | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Deporte | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 2020-04-12
1303 | DISEÑO ESPACIO PUBLICO BELLAVISTA | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 47900000 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31
1320 | 26 ESCALERAS POR VALPARAÍSO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 212978000 | 0 | 0 | 0 | 2020-02-26
1190 | MEJORAMIENTO ESCALERA Y PASAJE RAMÓN ANGEL JARA, CERRO CORDILLERA | Fecha Aprobación técnica | MINVU/SERVIU | Espacios Públicos MINVU | Espacios Publicos | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-04 | 2020-02-25
1295 | MEJORAMIENTO DISEÑO 16 PLAZAS PÚBLICAS, ZONAS SEGURAS | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 128606000 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-09
1284 | ADQUISICIÓN CAMIONES ALJIBES BOMBEROS (4 UNIDADES) | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Seguridad Publica | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-19
1041 | DISEÑO RECUPERACIÓN PLAZA VICTORIA Y SIMÓN BOLIVAR | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Espacios Publicos | 84000000 | 0 | 0 | 0 | 2019-12-03
1225 | ITO CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO UNIÓN VALENCIA, CERRO TORO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Municipal | Equi. Comunitario | 7500000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2018-12-24 |  | 2019-06-13
1202 | MEJORAMIENTO CANCHA RAYUELA CIRCULO RECREATIVO LOS CONDORES | Fecha de Postulación | Municipal | Municipal | Deporte | 28048241 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-12
1200 | ASOCIACION PARQUE ALEJO BARRIOS | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 34836564 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-12
1192 | CLUB DEPORTIVO RAMADITAS | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 33065442 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-12
1194 | CLUB DEPORTIVO JIMENEZ | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 20749019 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-12
1196 | CLUB DEPORTIVO PLAYA ANCHA | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 53706188 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-12
1197 | CLUB DEPORTIVO LA CAMPANA | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 59877825 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-12
1198 | CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 39545562 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-12
1199 | ASOCIACION DE FUTBOL BARON | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 59500000 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-12
1201 | CLUB DEPORTIVO RAPA NUI | Fecha de Postulación | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Deporte | 33483472 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-12
1050 | DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N° 7 - 2018 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 25000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018-12-12 |  | 2019-04-24 | 2019-04-24
880 | CONSTRUCCION GIMNASIO CLUB DEPORTIVO UNION VALENCIA , CERRO TORO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Deporte | 820980000 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-05
1043 | DISEÑO MEJORAMIENTO PASEO AVENIDA DIEGO PORTALES, CERRO BARÓN | Fecha Aprobación técnica | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Espacios Publicos | 51974807 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-12-17
1049 | DISEÑO DE PAVIMENTOS VARIOS SECTORES N° 6 - 2018 | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Transporte | 24000000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018-09-05 |  | 2018-12-12 | 2018-12-12
1068 | DISEÑO SANEAMIENTO SANITARIO DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN CALLE SEXTA SUR Y OCTAVA PLACILLA | Obra: Fecha Acta Recepción Provisoria. | Municipal | Municipal | Saneamiento | 24038000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2018-06-28 |  | 2018-11-23 | 2018-11-23
1011 | MEJORAMIENTO AV. GUILLERMO GONZALEZ / AV. EL PARQUE | Inicio de Obra o Diseño | SUBDERE | PMU EMERGENCIA | Transporte | 57952554 | 0 | 0 | 0 | 2015-03-09 | 2015-03-30 |  |  | 2017-12-05 |  | 2018-04-20 |  | 2018-09-05
815 | MEJORAMIENTO ALUMBRADO PEATONAL CALLES CIRCUITO BARRIO PUERTO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Transporte | 112018123 | 0 | 0 | 0 | 2018-05-15
1138 | PASEO MIRADOR LAS TORRES RODELILLO | Fecha Aprobación Financiera | MINVU/SERVIU | Sin Dato | Espacios Publicos | 150000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017-12-14
806 | CONSTRUCCIÓN CASA VERDE, PARQUE QUEBRADA VERDE | Inicio de Obra o Diseño | Municipal | Sin Dato | Edificación Pública | 29500000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2016-08-31 |  | 2017-09-25
766 | REPOSICION LOSA TERRAZA MUSEO LORD COCHRANE DE VALPARAÍSO | Fecha Publicación Mercado Público | Municipal | Sin Dato | Edificación Pública | 89001000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2017-06-27
780 | DISEÑO CALLES FREIRE (COLON Y ERRAZURIZ) Y BLANCO (FREIRE Y GRAL CRUZ) | Inicio de Obra o Diseño | Municipal | Sin Dato | Transporte | 13500000 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2017-06-05
739 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA SIMON BOLIVAR CORDILLERA | Inicio de Obra o Diseño | Municipal | Municipal | Deporte | 65921371 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2016-06-24 |  | 2016-10-27
708 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL UV Nº 147, PLAYA ANCHA VALPARAISO | Fecha de Postulación | Gobierno Regional | FNDR | Equi. Comunitario | 96945000 | 0 | 0 | 0 | 2015-06-18
481 | DISEÑO ESTADIO POBLACION LA ISLA | Inicio de Obra o Diseño | Municipal | Municipal | Deporte | 23800000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2014-02-14 |  | 2014-06-02